## Sprint Backlog
Sprint Back Log
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Before start sprint
T01 | Kế hoạch kiểm tra | [5 empty] | 8 | Danh,Simon, Tân
T02 | Kế hoạch đào tạo | [5 empty] | 8 | Danh,Simon, Tân
T03 | Kế hoạch dự án | [5 empty] | 12 | Danh,Simon, Tân
T05 | Phân tích cơ sở dữ liệu | [5 empty] | 12 | Danh,Simon, Tân
T06 | Vẽ ERD | [5 empty] | 4 | Danh,Simon, Tân
T07 | Viết mã SQL | [5 empty] | 4 | Danh,Simon, Tân
T08 | GUI chính | [5 empty] | 8 | Danh,Simon, Tân
T09 | Vẽ Classdiagram | [5 empty] | 4 | Danh,Simon, Tân
T10 | Thiết kế giao diện băng Mockup | [5 empty] | 4 | Danh,Simon, Tân
T11 | Vẽ User Interface | [5 empty] | 4 | Danh,Simon, Tân
T13 | Hạn chế | [5 empty] | 4 | Danh,Simon, Tân
T14 | Product Backlog | [5 empty] | 8 | Danh,Simon, Tân
T15 | Viết Product Backlog | [5 empty] | 4 | Danh,Simon, Tân
Đăng nhập tài khoản Người dùng
T16 | Phân tich và thiết kế chức năng đăng nhập |  | US01 | PB01 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T17 | Code : chức năng đăng nhập |  | US01 | PB01 |  | New | 5 | Danh,Simon, Tân
T18 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng đăng nhập |  | US01 | PB01 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Đăng ký tài khoản Người Dùng
T19 | Phân tich và thiết kế chức năng đăng Ký |  | US02 | PB01 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T20 | Code: chức năng đăng ký |  | US02 | PB01 |  | New | 5 | Danh,Simon, Tân
T21 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng đăng ký |  | US02 | PB01 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng tìm mật khẩu
T21 | Phân tích và thiết kế chức năng tìm mật khẩu |  | US03 | PB01 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T22 | Code: Chức năng tìm mật khẩu |  | US03 | PB01 |  | New | 5 | Danh,Simon, Tân
T23 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US03 | PB01 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng quản lí thông tin cá nhân
T24 | Phân tích và thiết kế chức chức năng quản lý thông tin cá nhân |  | US04 | PB01 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T25 | Code: Chức năng hiển thị |  | US04 | PB01 |  | New | 5 | Danh,Simon, Tân
T26 | Code: Chức năng cập nhật |  | US04 | PB01 |  | New | 5 | Danh,Simon, Tân
T27 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US04 | PB01 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng thêm mới sản phẩm vào giỏ hàng
T28 | Phân tích và thiết kế chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng |  | US05 | PB02 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T29 | Code: Chức năng thêm mới |  | US05 | PB02 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T30 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US05 | PB02 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng Xoá sản phẩm trong giỏ hàng
T31 | Phân tích và thiết kế chức năng xoá sản phẩm trong giỏ hàng |  | US06 | PB02 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T32 | Code: Chức năng xoá sản phẩm vào giỏ hàng |  | US06 | PB02 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T33 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US06 | PB02 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng sửa sô lượng sản phẩm trong giỏ hàng
T34 | Phân tích và thiết kế chức năng sửa sản phẩm trong giỏ hàng |  | US07 | PB02 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T35 | Code: Chức năng xoá sản phẩm vào giỏ hàng |  | US07 | PB02 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T36 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US07 | PB02 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên
T37 | Phân tích và thiết kế chức năng tìm kiếm sản phẩm |  | US08 | PB03 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T38 | Code: Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên |  | US08 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T39 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US08 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo ngày tháng
T40 | Phân tích và thiết kế chức năng tìm kiếm sản phẩm theo ngày tháng |  | US08 | PB03 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T41 | Code: Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo ngày tháng |  | US08 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T42 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US08 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo cửa hàng
T43 | Phân tích và thiết kế chức năng tìm kiếm sản phẩm theo cửa hàng |  | US09 | PB03 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T44 | Code: Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo ngày tháng |  | US09 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T45 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US09 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo mức giá
T46 | Phân tích và thiết kế chức năng tìm kiếm sản phẩm theo mức giá |  | US10 | PB03 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T47 | Code: Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo mức giá |  | US10 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T48 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US10 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo mức giá
T49 | Phân tích và thiết kế chức năng tìm kiếm sản phẩm theo mức giá |  | US011 | PB03 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T50 | Code: Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo mức giá |  | US011 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T51 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US011 | PB03 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng hiển thị hoá đơn
T52 | Phân tích và thiết kế chức năng hiển thị hoá đơn |  | US012 | PB04 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T53 | Code: Chức năng hiển thị hoá đơn |  | US012 | PB04 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T54 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US012 | PB04 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng quay lại trang chủ mua hàng
T55 | Code: Chức năng quay lại trang chủ mua hàng |  | US013 | PB04 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T56 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US013 | PB04 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng đăng nhập đối với người bán
T57 | Phân tích và thiết kế chức năng đăng nhập đối với người bán |  | US014 | PB05 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T58 | Code: Chức năng đăng nhập với người bán |  | US014 | PB05 |  | New | 5 | Danh,Simon, Tân
T59 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US014 | PB05 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng đăng ký sử dụng Email để đăng ký tài khoản
T60 | Phân tích và thiết kế Chức năng đăng ký sử dụng Email để đăng ký tài khoản |  | US015 | PB05 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T61 | Code:Chức năng đăng ký sử dụng Email để đăng ký tài khoản |  | US015 | PB05 |  | New | 5 | Danh,Simon, Tân
T62 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US015 | PB05 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng tìm mật khẩu
T63 | Phân tích và thiết kế chức năng Chức năng tìm mật khẩu |  | US016 | PB05 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T64 | Code:Chức năng tìm mật khẩu |  | US016 | PB05 |  | New | 5 | Danh,Simon, Tân
T65 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US016 | PB05 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng tìm mật khẩu
T66 | Phân tích và thiết kế chức năng Chức năng tìm mật khẩu |  | US017 | PB05 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T67 | Code:Chức năng tìm mật khẩu |  | US017 | PB05 |  | New | 5 | Danh,Simon, Tân
T68 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US017 | PB05 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng quản lí thông tin cá nhân
T69 | Phân tích và thiết kế chức năng quản lí thông tin cá nhân |  | US018 | PB05 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T70 | Code:Chức năng quản lí thông tin cá nhân |  | US018 | PB05 |  | New | 10 | Danh,Simon, Tân
T71 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US018 | PB05 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng thêm sản phẩm mới vào cửa hàng
T72 | Phân tích và thiết kế chức năng quản lí thông tin cá nhân |  | US019 | PB06 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T73 | Code:Chức năng thêm sản phẩm mới vào cửa hàng |  | US019 | PB06 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T74 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US019 | PB06 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng sửa sản phẩm vào cửa hàng
T75 | Phân tích và thiết kế Chức năng sửa sản phẩm vào cửa hàng |  | US020 | PB06 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T76 | Code:Chức năng sửa sản phẩm vào cửa hàng |  | US020 | PB06 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T77 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US020 | PB06 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng xoá sản phẩm vào cửa hàng
T78 | Phân tích và thiết kế Chức năng xoá sản phẩm vào cửa hàng |  | US021 | PB06 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T79 | Code:Chức năng xoá sản phẩm vào cửa hàng. |  | US021 | PB06 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T80 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US021 | PB06 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng hiển thị hoá đơn trong ngày
T81 | Phân tích và thiết kế Chức năng Hiển thị hoá đơn trong ngày |  | US022 | PB07 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T82 | Code:Chức năng hiển thị hoá đơn trong ngày |  | US022 | PB07 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T83 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US022 | PB07 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng hiển thị hoá đơn trong tháng
T84 | Phân tích và thiết kế Chức năng Hiển thị hoá đơn trong tháng |  | US023 | PB07 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T85 | Code:Chức năng hiển thị hoá đơn trong tháng |  | US023 | PB07 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T86 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US023 | PB07 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng hiển thị hoá đơn trong năm
T87 | Phân tích và thiết kế Chức năng Hiển thị hoá đơn trong năm |  | US024 | PB07 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T88 | Code:Chức năng hiển thị hoá đơn trong năm |  | US024 | PB07 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T89 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US024 | PB07 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng kê thống doanh thu theo ngày
T90 | Phân tích và thiết kế Chức năng thống kê doanh thu theo ngày |  | US025 | PB08 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T91 | Code:Chức năng thống doanh thu theo ngày |  | US025 | PB08 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T92 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US025 | PB08 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng kê thống doanh thu theo tháng
T93 | Phân tích và thiết kế Chức năng thống kê doanh thu theo tháng |  | US026 | PB08 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T94 | Code:Chức năng thống doanh thu theo tháng |  | US026 | PB08 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T95 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US026 | PB08 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng kê thống doanh thu theo năm
T96 | Phân tích và thiết kế Chức năng thống kê doanh thu theo năm |  | US027 | PB08 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T97 | Code:Chức năng thống doanh thu theo năm |  | US027 | PB08 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T98 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US027 | PB08 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng kê thống người dùng ngày
T99 | Phân tích và thiết kế Chức năng thống kê người dùng theo ngày |  | US028 | PB09 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T100 | Code:Chức năng thốngkê người dùng theo ngày |  | US028 | PB09 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T101 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US028 | PB09 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng kê thống người dùng tháng
T102 | Phân tích và thiết kế Chức năng thống kê người dùng theo tháng |  | US029 | PB09 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T103 | Code:Chức năng thốngkê người dùng theo tháng |  | US029 | PB09 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T104 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US029 | PB09 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng kê thống người dùng năm
T102 | Phân tích và thiết kế Chức năng thống kê người dùng theo năm |  | US030 | PB09 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T103 | Code:Chức năng thốngkê người dùng theo năm |  | US030 | PB09 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T104 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US030 | PB09 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng biểu đồ thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm
T102 | Phân tích và thiết kế Chức năng thống kê doanh thu theo ngày tháng năm |  | US031 | PB09 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T103 | Code:Chức năng thốngkê doanh thu theo ngày tháng năm |  | US031 | PB09 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T104 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US031 | PB09 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng hiển thị thông tin người bán
T102 | Phân tích và thiết kế Chức năng hiển thị thông tin người bán |  | US032 | PB010 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T103 | Code:Chức năng hiển thị thông tin người bán |  | US032 | PB010 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T104 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US032 | PB010 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng chặn người bán
T102 | Phân tích và thiết kế Chức năng chặn người bán |  | US033 | PB010 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T103 | Code:Chức năng chặn người bán |  | US033 | PB010 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T104 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US033 | PB010 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng đăng nhập admin
T102 | Phân tích và thiết kế Chức năng đăng nhập Admin |  | US034 | PB011 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T103 | Code:Chức năng đăng nhập admin |  | US034 | PB011 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T104 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US034 | PB011 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
Chức năng quản lí tiếp thị
T102 | Phân tích và thiết kế Chức năng quản lí tiếp thị |  | US035 | PB012 |  | New | 1 | Danh,Simon, Tân
T103 | Code:Chức năng quản lí tiếp thị |  | US035 | PB012 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân
T104 | Thực hiện kiểm tra đơn vị, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống chức năng tìm mật khẩu |  | US035 | PB012 |  | New | 2 | Danh,Simon, Tân

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Quản lý đăng nhập/ đăng xuất với người dùng | User | Tôi muốn khi vào trang chủ cửa hàng có thể thoải mái mua hàng chỉ đến lúc thanh toán mới bắt | Chức năng đăng nhập | US01 | 1 | Low | 3 | New
|  |  | Tôi muốn đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống | Chức năng đăng ký sử dụng Email để đăng ký tài khoản | US02 | 1 | Low | 3 | New
|  |  | Tôi muốn tìm mật khẩu đã mất | Chức năng tìm mật khẩu | US03 | 1 | Medium | 3 | New
|  |  | Tôi muốn quản lí tài khoản cá nhân của mình | Chức năng quản lí thông tin cá nhân | US04 | 3 | High | 4 | New
PB02 | Quản lý giỏ hàng | User | Tôi muốn thêm một sản phẩm vào giỏ hàng | Chức năng thêm mới sản phẩm vào giỏ hàng | US05 | 2 | Medium | 3 | New
|  |  | Tôi muốn xoá một sản phẩm trong giỏ hàng | Chức năng Xoá sản phẩm trong giỏ hàng | US06 | 2 | Medium | 3 | New
|  |  | Tôi muốn sửa số lư+D9:D12ợng trong giỏ hàng | Chức năng Sửa số lượng trong giỏ hàng | US07 | 2 | Medium | 3 | New
PB03 | Quản lý giao diện | User | Tôi muốn tìm kiếm mặt hàng theo tên | Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên | US08 | 2 | Medium | 3 | New
|  |  | Tôi muốn tìm mặt hàng theo ngày sản xuất | Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo ngày tháng | US09 | 2 | Medium | 3 | New
|  |  | Tôi muốn tìm mặt hàng theo cửa hàng | chức năng tìm kiếm mặt hàng theo cửa hàng | US10 | 2 | Medium | 3 | New
|  |  | tôi muốn tìm kiếm mặt hàng theo loại mặt hàng | Chức năng tìm kiếm mặt hàng theo loại mặt hàng | US12 | 2 | Medium | 3 | New
PB04 | Quản lý thanh toán | User | Tôi muốn khi thanh toán sẽ hiện thị tổng tiền, hiển thị sản phẩm với đơn giá và số lượng | Chức năng hiển thị hoá đơn | US13 | 3 | high | 3 | New
|  |  | Tôi muốn khi thanh toán xong sẽ quay trở lại trang chủ để tiếp tục mua hàng | chức năng quay lại trang chủ mua hàng | US14 | 1 | low | 2 | New
PB05 | Quản Lý đăng nhập/ đăng xuất với người bán | Seller | Tôi muốn khi vào trang chủ cửa hàng có thể thoải mái mua hàng chỉ đến lúc thanh toán mới bắt | Chức năng đăng nhập | US15 | 1 | Low | 5 | New
|  |  | Tôi muốn đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống | Chức năng đăng ký sử dụng Email để đăng ký tài khoản | US16 | 1 | Low | 5 | New
|  |  | Tôi muốn tìm mật khẩu đã mất | Chức năng tìm mật khẩu | US17 | 1 | Medium | 5 | New
|  |  | Tôi muốn quản lí tài khoản cá nhân của mình | Chức năng quản lí thông tin cá nhân | US18 | 3 | High | 5 | New
PB06 | Quản lý sản phẩm | Seller | Tôi muốn thêm một sản phẩm vảo cửa hàng | Chức năng thêm sản phẩm mới vào cửa hàng | US19 | 2 | Medium | 5 | New
|  |  | Tôi muốn sửa một sản phẩm đã thêm vào cửa hàng | Chức năng sửa sản phẩm | US20 | 2 | Medium | 5 | New
|  |  | Tôi muốn xoá một sản phẩm trong cửa hàng | Chức năng xoá sản phẩm | US21 | 2 | Medium | 5 | New
PB07 | Quản lý đơn hàng | Seller | Tôi muốn xem tất cả các hoá đơn được bán theo ngày | Chức năng hiển thị hoá đơn trong ngày | US22 | 1 | Low | 1 | New
|  |  | Tôi muốn xem tất cả các hoá đơn được bán theo tháng | Chức năng hiển thị hoá đơn trong tháng | US23 | 1 | Low | 1 | New
|  |  | Tôi muốn xem tất cả các hoá đơn được bán theo năm | Chức năng hiển thị hoá đơn trong năm | US24 | 1 | Low | 1 | New
PB08 | Quản lý doanh thu | Seller | Tôi muốn xem doanh thu được hiển thị theo ngày | Chức năng thống kê doanh thu cửa hàng theo ngày | US25 | 1 | Low | 1 | New
|  |  | Tôi muốn xem doanh thu được hiển thị theo tháng | Chức năng thông kê doanh thu theo tháng | US26 | 1 | Low | 1 | New
|  |  | Tôi muốn xem doanh thu được hiển thị theo năm | Chức năng thông kê doanh thu theo năm | US27 | 1 | Low | 1 | New
PB09 | Thống kê Của Admin | Admin | Tôi muốn thống kê người dùng truy cập website theo ngày | Chức năng thống kê ngừoi dùng theo ngày | US28 | 1 | Low | 1 | New
|  |  | Tôi muốn thống kê người dùng truy cập website theo tháng | Chức năng thống kê ngừoi dùng theo tháng | US29 | 1 | Low | 1 | New
|  |  | Tôi muốn thống kê người dùng truy cập website theo năm | Chức năng thống kê ngừoi dùng theo năm | US30 | 1 | Low | 1 | New
|  |  | Tôi muốn xem biêủ đồ doanh thu của website theo ngày, tháng , năm | Chức năng biểu đồ thống kê doanh thu theo ngày, tháng , năm | US31 | 2 | high | 5 | new
PB10 | Quản lý người bán | Admin | Tôi muốn xem thông tin ngừoi bán | Chức năng hiển thị thông tin người bán | US32 | 1 | low | 1 | New
|  |  | Tôi muốn chặn ngừoi bán | chức năng chặn người bán | US33 | 1 | Low | 1 | New
PB11 | Quản Lý đăng nhập/ đăng xuất với Admin | Admin | Tôi muốn đăng nhập vào hệ thông bằng tài khoản cá nhân riêng | Chức năng đăng nhập | US34 | 1 | Low | 1 | New
PB12 | Quản lý tiếp thị | Admin | Tôi muốn quảng cáo đươc hiển thị đúng như tôi yêu cầu | Chưc năng hiển thị quảng cáo | US35 | 1 | Low | 1 | New

## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | User | Tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, đăng xuất, đăng ký, tìm mật khẩu và quản lí thông tin cá nhân của mình | Quản lí đăng nhập/ Đăng xuất với người dùng | 3 | High | Thực hiện đầy đủ chức năng mà khách hàng đưa ra Đăng nhập, đăng xuất, đăng ký , tìm mật khẩu, quản lí thông tin cá nhân. | New
PB02 | User | Khi mua hàng tôi muốn mua nhiều mặt hàng cùng một lúc | Quản lí giỏ hàng | 3 | High | Thực hiện đầy đủ chức năng mua nhiều mặt hàng cùng một lúc | New
PB03 | User | Tôi muốn xem tất cả mặt hàng mà được sắp xếp theo cửa hàng, loại hàng, giá . | Quản lí giao diện | 2 | High | Website hiển thị đúng như khách hàng yêu cầu | New
PB04 | User | Tôi muốn thanh toán trực tiếp sau khi nhận hàng | Quản lí thanh toán | 3 | High | Thựch hiện đúng chức năng thanh toan khi nhận hàng
PB05 | Seller | Tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, đăng xuất, đăng ký, tìm mật khẩu và quản lí thông tin cá nhân của mình | Quản lí đăng nhập/ đăng xuất với ngừoi bán | 3 | High | Thực hiện đầy đủ chức năng mà khách hàng đưa ra Đăng nhập, đăng xuất, đăng ký , tìm mật khẩu, quản lí thông tin cá nhân. | New
PB06 | Seller | Tôi muốn đăng bán một sản phẩm bao gồm thông tin sản phẩm, giá, số lượng, mô tả, Chỉnh sửa một sản phẩm, và xoá 1 sản phẩm có trong cửa hàng | Quản lí sản phẩm | 3 | High | Thực hiện đầy đủ chức năng Thêm sản phẩm,sửa, xoá phẩm | New
PB07 | Seller | Tôi muốn xem, thống kê tất cả các hoá đơn bán trong ngày, tháng, năm | Quản lí đơn hàng | 3 | High | Thực hiện đầy đủ chức năng thống kê của cửa hàng | New
PB08 | Seller | Tôi muốn xem được doanh thu theo ngày, tháng của cửa hàng | Quản lí doanh thu | 3 | High | Hiểm thị đầy thống kê doanh thu của cưả hàng | New
PB09 | Admin | Tôi muốn xem tất cả người dùng, lượt truy cập website, biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận của webstie theo ngày tháng năm | Thống kê | 3 | High | Thực hiện đầy đủ chức năng thống kê người dùng, lượt xem, biểu đồ doanh thu, chi phí, lợi nhuận | New
PB10 | Admin | Tôi muốn xem thông tin của người bán hàng, cho phép ngừoi bán hoạt động hoặc không, | Quản lí ngừoi bán | 3 | High | Thực hiện đầy đủ chức năn quản lí thông tin của ngừoi bán | New
PB11 | Admin | Tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, đăng xuất, đăng ký, tìm mật khẩu và quản lí thông tin cá nhân của mình | Quản lí đăng nhập/ đăng xuất với Admin |  | High | Thực hiện đầy đủ chức năng mà khách hàng đưa ra Đăng nhập, đăng xuất, đăng ký , tìm mật khẩu, quản lí thông tin cá nhân. | New
PB12 | Admin | Tôi muốn quản lí tất cả các quảng cáo hiển thị trên website | Quản lí tiếp thị | 2 | High | Thực hiện đầy đủ chức năng quản lí quảng cáo của website